## Sheet1
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ปี 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ลำดับที่ | ข้อ | ประเด็นการตรวจ | ข้อบกพร่อง | ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | การติดตามผล
1 | O1 | โครงสร้าง | ไม่พบข้อมูลโครงสร้างลักษณะแผนผังตำแหน่งสำคัญของผู้บริหารท้องถิ่น/สภาท้องภิ่น | จัดทำโครงสร้างผู้บริหารท้องถิ่น/สภาท้องถิ่นให้ครบถ้วน | ปีงบประมาณ 2565 | นักจัดการงานทั่วไป | ดำเนินการแล้ว
2 | O2 | ข้อมูลผู้บริหาร | ไม่มีรูปภาพรองนายกและไม่มีช่องทางการติดต่อของแต่ละคน | เพิ่มรูปภาพในเว็ปไซต์ | ปีงบประมาณ 2565 | นักจัดการงานทั่วไป | ดำเนินการแล้ว
3 | O5 | ข้อมูลการติดต่อ | ไม่พบแผนที่ที่ตั้งหน่วยงาน | เพิ่มแผนที่หน่วยงานในเว็ปไซต์ | ปีงบประมาณ 2565 | นักจัดการงานทั่วไป | ดำเนินการแล้ว
4 | O7 | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ไม่พบข่าวประชาสัมพันธ์ปี 2564 | ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงานในเว็ปไซต์ | ปีงบประมาณ 2565 | นักจัดการงานทั่วไป | ดำเนินการแล้ว
5 | O11 | รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินประจำปีรอบ 6 เดือน | ไม่พบ URL | จัดทำรายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน | ปีงบประมาณ 2565 | นักวิเคราะห์นโยบายฯ | อยู่ระหว่างการดำเนินการ
6 | O15 | ข้อมูลเชิงสถิการให้บริการ | ไม่พบข้อมูลสถิติการให้บริการ | จัดทำสถิติการให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์ และการให้บริการรับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด | ปีงบประมาณ 2565 | นักจัดการงานทั่วไป | ดำเนินการแล้ว
7 | O17 | E-Service | ไม่พบ URL | ให้บริการในรูปแบบ E-Service | ปีงบประมาณ 2565 | ทุกกอง | ยังไม่ได้ดำเนินการ
8 | O18 | แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | ไม่พบ URL | จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | ปีงบประมาณ 2565 | กองคลัง | ดำเนินการแล้ว
9 | O19 | รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน | ไม่มี URL | จัดทำายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน | ปีงบประมาณ 2565 | กองคลัง | อยู่ระหว่างการดำเนินการ
10 | O20 | รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | ไม่มี URL | จัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | ปีงบประมาณ 2565 | กองคลัง | อยู่ระหว่างการดำเนินการ
11 | O23 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน | ไม่มี URL | จัดทำรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน | ปีงบประมาณ 2565 | กองคลัง | ดำเนินการแล้ว
12 | O27 | หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | พบ URLไม่ครบทั้ง 5 หัวข้อ | จัดทำหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้ครบถ้วนตามหัวข้อ | ปีงบประมาณ 2565 | นักทรัพยากรบุคคล | อยู่ระหว่างการดำเนินการ
13 | O28 | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี | ไม่พบ URL | จัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | ปีงบประมาณ 2565 | นักทรัพยากรบุคคล | อยู่ระหว่างการดำเนินการ
14 | O35 | การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร | ไม่พบกิจกรรม | ผู้บริหารลงนามและกำหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน พร้อมทั้งแจ้งเวียนให้บุคลากรในสังกัดยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ | ปีงบประมาณ 2565 | นักจัดการงานทั่วไป | ดำเนินการแล้ว
15 | O36 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี | ไม่พบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต | ดำเนินการประเมินความเสี่ยงในการทุจริต | ปีงบประมาณ 2565 | นักวิเคราะห์นโยบายฯ | อยู่ระหว่างการดำเนินการ
16 | O37 | การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต | ไม่พบ URL | ดำเนินงานตามกระบวนการเพื่อจัดการความเสี่ยงในการทุจริต | ปีงบประมาณ 2565 | นักวิเคราะห์นโยบายฯ | อยู่ระหว่างการดำเนินการ
17 | O38 | การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร | ไม่พบกิจกรรม | การแจ้งเวียนให้พนักงานถือปฏิบัติตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | ปีงบประมาณ 2565 | นักจัดการงานทั่วไป | ดำเนินการแล้ว
18 | O41 | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี | ไม่พบ URL | ดำเนินการรายงานผลการป้องกันการทุจริตประจำปี | ปีงบประมาณ 2565 | นักวิเคราะห์นโยบายฯ | อยู่ระหว่างการดำเนินการ
19 | O42 | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน | ไม่พบ URL | ดำเนินการจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทุกคนรับทราบ | ปีงบประมาณ 2565 | นักจัดการงานทั่วไป | ดำเนินการแล้ว
20 | O43 | การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | ไม่พบมาตรการ | ดำเนินการจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทุกคนรับทราบ | ปีงบประมาณ 2565 | นักจัดการงานทั่วไป | ดำเนินการแล้ว
ลงชื่อ คำรณ กนกชัชวาล
(นายคำรณ กนกชัชวาล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง